Приложение 5

к заявке на участие

в конкурсном отборе проектов

в рамках поддержки

школьных инициатив

План

мероприятий по реализации проекта школьных инициатив

МОУ средняя общеобразовательная школа №8 пгт Спирово

Зона отдыха «Моя школа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Решаемая задача\* | Мероприятие | Дата завершения |
| 1. | Содействие внедрению социально- активных технологий и креативных форм воспитания обучающихся по формированию активной жизненной позиции | Презентация проекта «Школьная инициатива» | до 24.01.2025 |
| Школа проекта «Школьная инициатива» для учащихся 8-11 классов Спировского муниципального округа | до 25.01.2025 |
| Проведение школьных этапов по отбору проектов | до 31.01.2025 |
| 2. | Проведение организационных  мероприятий | Подготовка проектного предложения | до 05.02.2025 |
| Предоставление документации проекта победителя школьного этапа конкурса на муниципальный этап. | до 06.02.2025 |
| 3. | Осуществление мероприятий проектных инициатив | Разработка необходимой технической документации, заключение договоров | до 30.04.2025 |
| Предоставление в Министерство финансов Тверской области информации о заключенных муниципальных контрактах (договорах), иных подтверждающих закупку товаров (работ, услуг) | до 01.06.2025 |
| Реализация проекта | до 01.08.2025 |
| 4. | Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта | Торжественное открытие зоны отдыха «Моя школа» | до 01.09.2025 |
| Подведение итогов, подготовка отчета и фотоматериалов для направления в Министерство финансов Тверской области | до 15.09.2024 |

Начальник управления образования

Администрации Спировского

муниципального округа Снаткова Н.Н.